Bijlage 2

Concept-Verslag van de korte vergadering van de Archiefcommissie van het Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug, gehouden op 9 oktober 2009 rond 16.15 uur in het Gemeentehuis aan de Karel de Grotestraat 30 in Wijk bij Duurstede

Aanwezig:		G.F. Naafs, gemeente Utrechtse Heuvelrug (voorzitter)

Mw. M.A. van der Eerden-Vonk, streekarchivaris (secretaris)

C.H.J. Lamers, gemeente Houten

J.H.A. van Oostrum, gemeente Rhenen

Mw. S.B.M. Rinsma, gemeente Bunnik

G.K. Swillens, gemeente Wijk bij Duurstede (bestuurder)

F. van Dijk (adviseur)

Afwezig:		Mw. J.J. Louisa-Mulder, gemeente Wijk bij Duurstede

H.J.F. Reeringh (adviseur)

Mw. I.E.C.M. Broos, provinciaal archiefinspecteur

Omdat zich een planningsprobleem voordoet met de onttrekkingsvergunning voor het grondwater van de nieuw te bouwen archiefbewaarplaats voor het RHC Zuidoost Utrecht, is de Archiefcommissie speciaal bijeengeroepen voor een korte vergadering.

De bouwmanager, de heer Van Dijk, heeft ten behoeve van de besluitvorming een extra (5de) voortgangsverslag gemaakt d.d. 6-10-2009 waarin hij het probleem schetst en verzoekt om een keuze te maken uit twee mogelijkheden.

- Optie 1 is doorgaan op de ingeslagen weg, dat wil zeggen met een ‘traditionele’ bouwput met bemaling en onttrekking en dus tevens met de bijbehorende vergunningen. Omdat de procedure voor een provinciale onttrekkingsvergunning 6 tot 8 maanden duurt, kan de bouw niet meer in maart 2010 starten maar pas op 1 juni 2010. Een oplevering per april 2011 is dan nog steeds net haalbaar, maar niet eerder. De voor eind 2009 geplande aanbesteding wordt uitgesteld tot februari 2010 om beter aan te sluiten bij de latere bouwstart. Bij deze optie ‘volgens contract’ is er een risico dat een vervuiling in het Kokkestraatje zich zal verplaatsen. In dat geval moeten extra maatregelen worden genomen à raison van € 50.000 tot € 100.000 ex BTW. Bovendien is er het risico van verstoring door het bouwproject Steenstraat 14, waar ook een kelder wordt gebouwd.

- Optie 2 bestaat uit het maken van een waterdichte bouwput tegen geschatte meerkosten van € 120.000 ex BTW. Een tijdrovende onttrekkingsvergunning is dan niet nodig. Bij deze alternatieve bouwmethode kan nog eind 2009 worden aanbesteed en is een oplevering in januari 2011 mogelijk.

Na een toelichting en enige vragen en discussie, besluit de Archiefcommissie voor optie 1. Optie 2 wordt vanwege de zekere meerkosten afgewezen.

De heer Van Oostrum zal bij de Utrechtse Gedeputeerde milieu, der heer W. M. de Jong, proberen te bewerkstelligen dat de vergunningsprocedure zo kort mogelijk duurt. Om op 1 juni 2010 met de bouw te kunnen beginnen, moet de onttrekkingsvergunning uiterlijk 26 mei 2010 definitief zijn. Alleen in dat geval kan het gebouw eind maart 2011 klaar zijn. Alle aanwezigen vinden een latere oplevering onwenselijk.

Bovendien wordt afgesproken dat zowel ambtelijk als bestuurlijk vanuit Wijk bij Duurstede wordt getracht te voorkomen dat het bouwproject Steenstraat 14 ons in de wielen zal rijden doordat men tegelijkertijd gaat bemalen.

RvdE, 2-1-2009