**Korte aanvullende notitie over de onderzoeken naar de kwaliteit van de gemeentelijke informatie en de rol van het RHC Zuidoost Utrecht**

**Inleiding**

Op de vergadering van 25 september 2017 is het *“Bestuursvoorstel voor een extern kwaliteitsonderzoek: Is de informatiehuishouding in onze gemeente op orde?”* door het bestuur aangenomen (zie bijlage 2a). In verband met enkele kleine wijzigingen, is gevraagd om, na overleg met de ambtelijke contactpersonen en de externe onderzoeker, een korte notitie ter informatie voor de bestuurders te maken. Dit stuk voorziet daarin.

**Planning**

Er kunnen drie fasen worden onderscheiden:

1. De onderzoeksfase;
2. De planfase;
3. De uitvoeringsfase.
4. Omdat de onderzoeken door G.J. van Bussel veel tijd van een aantal druk bezette medewerkers van de gemeente vragen, is de planning van de onderzoeksfase gewijzigd. Het eerste onderzoek start niet op 1 november 2017, maar op 1 februari 2018. Afgesproken is de volgende planning, inclusief de namen van de contactpersonen of coördinatoren:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Volgorde** | **Startdatum** | **Einddatum** | **Organisatie** | **Contactpersonen/**  **Coördinatoren met e-mail en 06** |
| 1 | 1-2-2018 | 1-4-2018 | Utrechtse Heuvelrug | Marion Roos: [marion.roos@Heuvelrug.nl](mailto:marion.roos@Heuvelrug.nl) / 06? |
| 2 | 1-3-2018 | 1-5-2018 | Wijk bij Duurstede | Wietse Bakker: [w.bakker@wijkbijduurstede.nl](mailto:w.bakker@wijkbijduurstede.nl) / 06-32222111 |
| 3 | 1-4-2018 | 1-6-2018 | Rhenen | Jan Brugman: [jan.brugman@rhenen.nl](mailto:jan.brugman@rhenen.nl) / 06? en Dietmar Vorwerk (of een ander?): ?? |
| 4 | 1-5-2018 | 1-7-2018 | Bunnik | Frank de Keijzer: [F.d.Keijzer@bunik.nl](mailto:F.d.Keijzer@bunik.nl) / 06? en Michel van Klaveren: [M.v.Klaveren@bunnik.nl](mailto:M.v.Klaveren@bunnik.nl) / 06-? |
| 5 | 1-6-2018 | 1-8-2018 | Vianen /Vijfheerenlanden?[[1]](#footnote-1) | Astrid van Zanten: [A.v.Zanten@vianen.nl](mailto:A.v.Zanten@vianen.nl) / 06? en nn (vacature) |
| 6 | 1-7-2018 | 1-9-2018 | RHC Zuidoost Utrecht | Hein Merkelbach: [hmerkelbach@rhczuidoostutrecht.nl](mailto:hmerkelbach@rhczuidoostutrecht.nl) / 06-83677198,  Els Elenbaas: [Eelenbaas@rhczuidoostutrecht.nl](mailto:Eelenbaas@rhczuidoostutrecht.nl) / 06-21854810 en Ria van der Eerden: [rvandereerden@rhczuidoostutrecht.nl](mailto:rvandereerden@rhczuidoostutrecht.nl) / 06-51683268 |

De totale doorlooptijd van de onderzoeksfase wijzigt van 1-11-2017 tot 1-8-2018 in: van 1-2-2018 tot 1-9-2018. De einddatum schuift dus met een maand op. Dit is alleszins te billijken: het resultaat staat of valt met een goede voorbereiding en uitvoering van de onderzoeken. Gezien het hoge abstractieniveau van de materie en het feit dat het niet om een eenvoudig archiefprobleem, maar om een ingewikkelde bedrijfsvoeringszaak gaat die de hele gemeentelijke organisatie en het RHC raakt, is het belangrijk dat goed gekwalificeerde medewerkers vanuit verschillende invalshoeken in het onderzoek participeren als gesprekspartner van Van Bussel. Bovendien dienen zij van het begin af aan de steun van hun directies en bestuurders te hebben.

1. Na de onderzoeksfase moet op basis van de rapportages per gemeente een plan van aanpak worden opgesteld. De ervaring uit Houten leert dat dit veel tijd kost, mede vanwege de personele en financiële gevolgen. Het lijkt dan ook realistisch om ervan uit te gaan dat na de onderzoeksfase tenminste de rest van het jaar 2018 nodig is voor het op- en vaststellen van een plan van aanpak per organisatie waarin keuzen worden gemaakt voor de korte en de lange termijn. Overigens zal dit per gemeente verschillen. De onderzoeksresultaten voor het RHC zullen worden verwerkt in het nieuwe algemene beleidsplan 2019-2022, dat in december 2018 aan het bestuur wordt voorgelegd.
2. Voor de uitvoering van de gekozen meest urgente, eerste maatregelen uit het plan van aanpak wordt vooralsnog - eveneens ingegeven door het voorbeeld van Houten - een periode van twee jaar voorzien, dus vanaf 1-1-2019 tot en met 31-12-2020. Zoals in het *Bestuursvoorstel* is aangegeven, wordt hiermee gewerkt aan de belangrijkste randvoorwaarde voor de realisatie van een e-depotvoorziening vanaf 2020-2021.

Er moet rekening worden gehouden met aanzienlijke kosten voor de uitvoering van de belangrijkste verbeteringen in de informatiehuishouding (Houten heeft € 200.000 in de Perspectiefnota geraamd voor 2018-2019) en het vrijmaken van personele capaciteit.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Totale planning van de drie onderdelen** | **Start** | **Einde** |
| 1. Onderzoeken | 1-2-2018 | 1-9-2018 |
| 1. Maken Plan van aanpak/Beleidsplan | Rest van 2018 |  |
| 1. Uitvoering Plan van aanpak/Beleidsplan 2019-2022 | 1-1-2019 | 1-1-2021/1-1-2023 |

**Begeleiding en kosten onderzoeksfase**

Het bestuur van het RHC vindt een zware stuurgroep en klankbordgroep voor de begeleiding van de onderzoeken (zie par. 4 *Bestuursvoorstel*) onnodig. De bestuursleden Hans van der Pas (burgemeester Rhenen) en Wouter de Jong (burgemeester Houten) zijn bereid om samen Ria van der Eerden (directeur-archivaris) een klankbordgroep te vormen.

Tijdens en voorafgaand aan de onderzoeksfase zal vanuit het RHC Hein Merkelbach (gemeentelijk archiefinspecteur), waar nodig geholpen door Els Elenbaas (projectleider digitalisering) en Ria van der Eerden, het contact onderhouden met de gemeentelijke coördinatoren en de onderzoeker. Daarbij wordt tevens gebruik gemaakt van de reeds bestaande overlegstructuren ten behoeve van de onderlinge samenhang en kwaliteits- en voortgangsbewaking van de onderzoeken.

Eind 2018 zal blijken of de in het bestuursvoorstel (zie par. 2 aldaar) besproken aanstelling van een adviseur digitale informatie (ADI) door het RHC noodzakelijk wordt geacht.

Afgesproken is dat elke organisatie (gemeente en RHC) zelf de kosten voor het externe onderzoek door Van Bussel zal dragen. Per gemeente gaat het om € 9.125 exclusief BTW en kilometerkosten, maar inclusief een facultatieve Workshop ad € 1.000. Het RHC betaalt € 6.250 voor een integraal advies inclusief Workshop en presentatie aan het bestuur van het RHC (zie bijlage 2b: Offerte Van Bussel d.d. 26-7-2017). De onderzoeker factureert in 2018 direct aan de gemeenten of het RHC.

RHC Zuidoost Utrecht, 5 december 2017 (aangevuld 31 januari 2018)

1. De gemeente Vianen heeft een voorbehoud gemaakt in verband met de herindeling met Leerdam en Zederik tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2019. Op 6 december 2017 vindt hierover een eerste gesprek plaats. [↑](#footnote-ref-1)