Bestuursvoorstel over de naamswijziging van het

Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

**Inleiding**

In de bestuursvergadering van april 2019 is het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (hierna: RHC) verzocht om voorbereidingen te treffen voor de toetreding van Vijfheerenlanden tot de Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR). Daartoe behoort ook een naamswijziging. Met de nieuwe gemeente erbij beslaat het werkgebied van de organisatie immers niet langer het zuidoosten maar het hele zuiden van de provincie Utrecht. Voorgesteld wordt om de naam te veranderen in Regionaal Archief Zuid-Utrecht, afgekort RAZU.

Het voorstel bestaat uit de volgende paragrafen:

1. Het onderzoek, de procedure en het resultaat;
2. Gefaseerde invoering van de nieuwe naam, werkzaamheden, publiciteit en financiële gevolgen;
3. Het bestuursbesluit tot naamswijziging.

Toegevoegd is bijlage 2A. *Juryverzoek nieuwe naam.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**§1. Het onderzoek, de procedure en het resultaat**

Voorafgaand aan de publieksprijsvraag stelde het RHC twee randvoorwaarden voor de nieuwe naam vast:

* in plaats van als Regionaal Historisch Centrum wordt de organisatie voortaan als Regionaal Archief aangeduid. De terugkeer van het woord ‘archief’ in de naam doet recht aan het (gewijzigde) karakter van het RHC en voorkomt verwarring met de grote RHC’s van de rijksoverheid;
* de naam moet voor alle deelnemers passend zijn.

Tegelijkertijd is de opzet van het onderzoek gekozen: een brede rondvraag om te komen tot een complete namenlijst (a), gevolgd door een stemronde onder geïnteresseerden (b), afgesloten met een juryoordeel op basis van de vijf populairste namen (c). Het juryoordeel wordt in dit voorstel aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd.

* a. Brede rondvraag (april – mei 2019)

Via de website, de studiezaal, de nieuwsbrief en de vaste gemeentelijke contactpersonen is twee maanden lang een vragenlijst uitgezet waarin eenieder naar eigen inzicht suggesties voor een naam kon indienen. Op deze vragenlijst hebben 49 mensen gereageerd, samen goed voor 104 suggesties.

* b. Stemronde (mei – juni 2019)

Participanten van de brede rondvraag is verzocht mee te stemmen. Daarnaast is aan de vaste gemeentelijke contactpersonen, de bestuursleden en de medewerkers van het RHC gevraagd om te stemmen. In totaal zijn 59 personen benaderd. De stemlijst bestond uit 48 unieke namen die voldeden aan de randvoorwaarden. De stemronde sloot op 20 juni met 40 uitgebrachte stemmen.

* c. Juryoordeel (juni – juli 2019)

Op basis van de stemronde heeft de informatiemanager van het RHC een lijst van de vijf populairste namen opgesteld. Op 28 juni heeft hij de jury, bestaande uit de directeur-archivaris, bestuursvoorzitter en een bestuurder van de Vriendenstichting, verzocht om een oordeel te vellen (zie Bijlage 2A).

De jury heeft op 9 juli unaniem gekozen voor de naam ‘Regionaal Archief Zuid-Utrecht’, afgekort RAZU.

*Regionaal Archief Zuid-Utrecht is een duidelijke, korte naam, die het hele gebied en de organisatie recht doet en bovendien de voorkeur van het publiek heeft gekregen. Omdat het werkgebied geen geografische eenheid vormt, vallen alle andere, minder zakelijke, namen af.*

Oordeel van de jury

**§2. Gefaseerde invoering van de nieuwe naam, werkzaamheden, publiciteit en financiële gevolgen**

Als het bestuur van het RHC op 21 augustus instemt met dit voorstel en overeenkomstig besluit, wordt de nieuwe naam opgenomen in de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling en daarmee geformaliseerd. De implementatie van de naamgeving in de bedrijfsvoering van het RHC zal geleidelijk plaatsvinden.

* **uit te voeren werkzaamheden**

De nieuwe website, momenteel in ontwikkeling, zal direct in de nieuwe naam en een aangepaste huisstijl worden opgeleverd, naar verwachting in september 2019. In samenspraak met de ICT-dienstverleners van de gemeente Houten zullen de e-mailadressen van medewerkers worden aangepast. De oude website en oude e-mailadressen worden niet direct afgesloten, maar zullen nog enige tijd doorverwijzen naar de nieuwe situatie.

Een nieuwe naam betekent ook een nieuw beeldmerk. Het RHC ontwikkelt op dit moment een nieuw beeldmerk in samenwerking met verschillende ontwerpers op basis van no-cure, no-pay. Ook de ontwerper van de oude huisstijl en de afbeeldingen en belettering op de buitenzijde van de archiefbewaarplaats, André van Zwieten, heeft een rol in dit proces.

Op en rond het gebouw van het RHC zijn enkele beeldmerken aangebracht. Denk aan borden bij de ingangen en de gevelbelettering op de archiefbewaarplaats. De borden worden in samenspraak met de gemeente vervangen. Het beeldmerk op de archiefbewaarplaats is van metaal en zal door een externe partij verwijderd moeten worden. Het vervangen van beeldmerken kan uiteraard pas plaatsvinden zodra er duidelijkheid is over het vervangende beeldmerk.

Het RHC gebruikt tot dusver verschillende soorten voorbedrukt briefpapier en enveloppen. Omdat er steeds minder post op papier wordt verstuurd en zaken steeds vaker geheel digitaal worden afgehandeld, is een soortgelijk breed scala voor het RAZU niet langer nodig. We zijn van plan om alleen nieuwe enveloppen en een beperkt aantal visitekaartjes aan te schaffen, en de overige artikelen achterwege te laten.

* **publiciteit**

De publiciteit over de naamswijziging wordt onderdeel van de publiciteit rond de toetreding van Vijfheerenlanden en de oplevering van de nieuwe website. Daarbij zal tevens aan een van de, door loting, winnende inzenders voor de nieuwe naam een presentje worden uitgereikt. Er wordt een publiciteitsplan gemaakt.

* **financiële gevolgen**

Op dit moment is nog niet bekend wat de kosten voor het maken van een nieuw beeldmerk en het vervangen van de belettering op de archiefbewaarplaats zullen zijn. Dat hangt vooral af van de nog te maken keuzes. Een budget van € 4.000 lijkt vooralsnog toereikend. De overige, kleinere aanpassingen zullen naar verwachting samen niet meer dan € 1.000 kosten.

De totale geschatte kosten van € 5.000 kunnen vrijwel zeker uit de bestaande budgetten worden gedekt.

**§ 3. Het bestuursbesluit tot naamswijziging**

Het bovenstaande overwegend, besluit het Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, in vergadering bijeen op 21 augustus 2019, de naam van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht te wijzigen in Regionaal Archief Zuid-Utrecht.

Het Bestuur besluit om de nieuwe naam op te nemen in de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling, voorliggende in de vergadering van 21 augustus 2019.

Daarnaast verzoekt het Bestuur de directeur-archivaris om de naamswijziging geleidelijk, maar uiterlijk op het moment van formele inwerkingtreding van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling, door te voeren in de bedrijfsvoering van de organisatie.

Aldus besloten in de vergadering van 21 augustus 2019,

De voorzitter, De secretaris,

J.A. van der Pas M.A. van der Eerden-Vonk