Bijlage 3.

Bestuursvoorstel over de toetreding van Vijfheerenlanden:

van Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

naar Regionaal Archief Zuid-Utrecht

**Inleiding**

Op 25 april 2019 heeft het bestuur van het RHC Zuidoost Utrecht (hierna: RHC), op basis van een *Memo over de aansluiting van Vijfheerenlanden bij het RHC Zuidoost Utrecht,* verzocht om een voorstel te maken waarin alle aspecten van de toetreding van Vijfheerenlanden per 1 januari 2020 aan de orde komen. Dit bestuursvoorstel zou op een extra vergadering in augustus besproken moeten worden en, in al dan niet aangepaste vorm, worden vastgesteld. Met deze notitie wordt aan dit verzoek voldaan.

Achtereenvolgens komen de volgende punten aan de orde:

1. De procedurele aspecten, nieuwe regeling, nieuwe naam en planning;
2. De incidentele, achterstallige werkzaamheden;
3. De inpassing van de werkzaamheden, vervreemding, verhuizing en publiciteit;
4. De personele, ruimtelijke en financiële gevolgen;
5. Het bestuursbesluit, verzoek en advies over de toetreding.

Toegevoegd zijn vier bijlagen:

Bijlage A. De concept *Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief Zuid-Utrecht;*

Bijlage B. Het *Archievenoverzicht Vijfheerenlanden*;

Bijlage C. Het *Overzicht van incidentele, achterstallige werkzaamheden*

*Vijfheerenlanden*;

Bijlage D. *Voorstel voor de eerste verhuizing van archieven van Vijfheerenlanden.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**§1. De procedurele aspecten, nieuwe regeling, nieuwe naam en planning**

* **procedure**

Indien het bestuur van het RHC op 21 augustus 2019 instemt met dit voorstel en overeenkomstig besluit, kan het stuk, vergezeld van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR) en een aanbiedingsbrief, naar het bestuur van Vijfheerenlanden ter goedkeuring worden gestuurd.

Nadat het college van Vijfheerenlanden akkoord is met het ‘wijzigingsvoorstel’ gaat het naar de vijf andere gemeenten. Artikel 28, lid 2 van de GR bepaalt dat de colleges van tenminste vier van de deelnemende gemeenten moeten besluiten tot wijziging van de regeling. Daarna moeten de gemeenteraden hun toestemming geven. Zij kunnen die alleen onthouden wegens strijdigheid met het recht of algemeen belang.

De gewijzigde regeling treedt in werking op de eerste dag van de maand na de bekendmaking ervan door het college van Wijk bij Duurstede (artikel 28, lid 3 GR). Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit 1 januari 2020 zal zijn. Vanaf die datum zal Vijfheerenlanden in elk geval feitelijk als deelnemer van het RHC worden beschouwd.

Het tekenen van de nieuwe GR zou op de decembervergadering 2019 kunnen plaatsvinden.[[1]](#footnote-2)

* **nieuwe GR en naam**

Inhoudelijk gaat het grotendeels om kleine wijzigingen in de GR uit 2016 die direct samenhangen met de toetreding van Vijfheerenlanden, als rechtsopvolger van Vianen.

Van de gelegenheid is ook gebruik gemaakt om lid 1 van artikel 22 over het batige exploitatiesaldo te wijzigen. In juni 2019 bleek de bij het RHC gangbare praktijk waarbij het bestuur besluit om een batig saldo van de jaarrekening direct toe te voegen aan een bestemmingsreserve formeel in strijd te zijn met lid 1 van dit artikel 22. Het bestuur zou een batig saldo eerst moeten toevoegen aan het weerstandsvermogen en pas daarna aan de gemeenten een voorstel voor een doelreservering mogen doen. Deze, zeker voor een bedrijfsvoeringsorganisatie met relatief weinig beleidsvrijheid en lage kosten, nodeloos ingewikkelde procedure is in de nieuwe GR vereenvoudigd.

Nadat het bestuur in augustus instemt met het juryvoorstel om de naam van het RHC Zuidoost Utrecht te wijzigen in Regionaal Archief Zuid-Utrecht (afgekort RAZU) zal deze nieuwe naam overal worden doorgevoerd.

In het als bijlage A toegevoegde Concept *GR Regionaal Archief Zuid-Utrecht* zijn alle voorgestelde wijzigingen geel gemarkeerd. De tekst is voorgelegd aan een jurist van Vijfheerenlanden.

* **planning**

De toetreding van Vijfheerenlanden vindt formeel en feitelijk per 1 januari 2020 plaats. Vanaf dat moment voert het RHC alle reguliere werkzaamheden voor Vijfheerenlanden als deelnemer uit, zoals die in het algemene beleidsplan *Vooruit met het verleden* staan. Ter voorbereiding daarop moeten in de tweede helft van 2019 al de nodige archieven worden verhuisd en diverse andere zaken worden voorbereid (zie §3). Na de bestuurlijke besluitvorming kan de werkplanning voor 2020 worden aangepast. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met de extra achterstandswerkzaamheden (zie § 2).

De financiële gevolgen moeten worden verwerkt in de Ontwerp-kadernota 2021 (in december 2019 in het bestuur) en in de Ontwerp-begrotingswijziging 2020 en Ontwerp-begroting 2021 (in april 2020 in het bestuur).

**§2. De incidentele, achterstallige werkzaamheden**

Samen met enkele medewerkers DIV van Vijfheerenlanden is zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht welke achterstallige werkzaamheden de gemeente zelf nog moet verrichten aan de te bewaren archieven die naar het RHC moeten worden overgebracht vanuit de vijf locaties Leerdam, Meerkerk, Vianen, Den Haag en Gorcum. Zie hiervoor de bijlagen B en C.

In totaal gaat het om 1375 strekkende meter (m1), waarvan 1074 m1 met achterstanden die eerst moeten worden weggewerkt. Uitgangspunt daarbij is dat de door Vijfheerenlanden over te brengen archieven zich in een goede, geordende en toegankelijke staat moeten bevinden. Dit betekent globaal: ontdaan van te vernietigen stukken en metalen, voorzien van een beschrijvende inventaris, verpakt in zuurvrije materialen en zonder grote te restaureren beschadigingen.

Het gaat hier dus om eenmalige, extra werkzaamheden en niet om de reguliere activiteiten die het RHC voor Vijfheerenlanden als deelnemer vanaf 2020 verricht. Tot die reguliere activiteiten worden ook omvangrijke inpassingswerkzaamheden gerekend, zoals de integratie van veel archieven en collecties uit Den Haag in de al bij het RHC aanwezige bestanden en het converteren van bestaande toegangen in Excel en Word naar MaisFlexis.

* **salariskosten**

Voor het wegwerken van de achterstanden zijn drie verschillende bewerkingsnormen gehanteerd: 0,3, 0,5 en 0,8 m1 per persoon per dag. Daarbij wordt uitgegaan van gekwalificeerde en ervaren medewerkers. Zie voor de onderbouwing van deze normen en verdere details de bijlagen B en C met de toelichting.

Ter indicatie is gerekend met de salariskosten van een archiefmedewerker van het RHC. Voor 2020 zijn deze kosten begroot op € 73.161 per jaar of € 43,24 per uur bij 1692 uur per jaar.[[2]](#footnote-3) Indien alle achterstallige werkzaamheden door het RHC zouden worden uitgevoerd, zou dat voor één fulltime archiefmedewerker ruim tien en een half jaar werk en € 776.158 aan salariskosten betekenen.[[3]](#footnote-4)

* **materiaal- en restauratiekosten**

Behalve met salariskosten dient ook rekening te worden gehouden met kosten voor verpakkingsmateriaal en restauratie.

De totale materiaalkosten worden geschat op ca. € 50.000.[[4]](#footnote-5)

De kosten voor het extern laten restaureren van deels zwaar beschadigde stukken zijn moeilijker te schatten omdat daarvoor op dit moment te weinig detailinformatie voorhanden is, maar een bedrag van eveneens ca. € 50.000 lijkt realistisch.[[5]](#footnote-6)

Beide bedragen kunnen over de totale looptijd van het ‘achterstandsproject’ worden verdeeld.

* **digitaliseringskosten**

Daarnaast verdient het aanbeveling om de bouwvergunningen en kranten te laten digitaliseren, zoals Vianen en een deel van de andere deelnemers al heeft gedaan of van plan is te doen. Voor de krantencollectie moet daarbij gerekend worden op een eenmalig bedrag van ca. € 43.000.[[6]](#footnote-7) Het RHC zorgt daarbij voor de voorbereiding.

De kosten voor het digitaliseren van de bouwvergunningen zijn op dit moment moeilijker te schatten, omdat dit bestand eerst nog geschoond moet worden. Volgens een voorlopige schatting zou het scannen van 270 m1 bouwvergunningen € 108.000 bedragen.[[7]](#footnote-8)

* **voorkeursscenario**

Het voorgaande kan op verschillende wijzen worden uitgevoerd. In overleg met Vijfheerenlanden wordt het volgende scenario als het meest wenselijke en realistische gezien:

1. Alle bouw- en hinderwetvergunningen worden door een of twee medewerkers DIV van Vijfheerenlanden in Leerdam of Vianen bewerkt. Dit betreft 397 m1 die in 5.642 uur of 3,3 jaar op basis van 1 fte kan worden geschoond en geïnventariseerd. Het RHC zorgt daarbij voor de begeleiding;
2. Alle andere achterstallige werkzaamheden worden door een tijdelijke of vaste archiefmedewerker van het RHC uitgevoerd. Dit betreft 677 m1 die in 12.308 uur of 7,3 jaar op basis van 1 fte kan worden bewerkt. De totale salariskosten hiervoor worden geraamd op € 532.198.

Ad A. Deze optie veronderstelt dat Vijfheerenlanden zelf geschikte medewerkers vrij kan maken ten behoeve van de bouwvergunningen voor een periode van bijna drieëneenhalf (fulltime, één persoon) of een kleine zeven (halftime, twee personen) jaar. Op 11 juli jl. is afgesproken dat intern wordt nagegaan of dit het geval is. Duidelijk is dat dit deel van het ‘achterstandsproject’ alleen succesvol kan zijn bij een goede instructie, opzet en begeleiding en natuurlijk enthousiaste medewerkers.

Ad B. De vaste formatie van het RHC met 1,4 fte voor inventarisatie laat een dergelijk groot en jarenlang tijdsbeslag niet toe.[[8]](#footnote-9) Wel is het mogelijk om hiervoor tijdelijk een extra medewerker in deeltijd aan te trekken. Samen met de vaste archiefmedewerkers zou het werk in bijvoorbeeld tien jaar kunnen worden voltooid. Dit kost Vijfheerenlanden in totaal ongeveer € 532.198 of gespreid over tien jaar € 53.219 per jaar.[[9]](#footnote-10)

De mogelijkheid bestaat dat medewerkers DIV van Vijfheerenlanden meehelpen bij het wegwerken van de achterstanden in met name de grote bestuursarchieven uit de jaren 1986-2018. Of dat het geval is, zal per project en/of jaar worden beoordeeld. Het RHC zal dan uiteraard lagere extra personeelskosten in rekening brengen aan Vijfheerenlanden. De gemeente betaalt in elk geval nooit meer dan de daadwerkelijk gemaakte kosten.

* **andere scenario’s**

Natuurlijk zijn er ook andere scenario’s mogelijk.

1. Zo kan het werk door Vijfheerenlanden en het RHC over over een langere periode worden uitgesmeerd. Dit heeft het nadeel dat de papieren archieven zowel voor de gemeente als voor het publiek langer ontoegankelijk blijven en nog niet kunnen worden overgedragen aan het RHC, zodat ze nog geruime tijd moeten worden gehuisvest en beheerd door Vijfheerenlanden met alle werkzaamheden en kosten van dien.
2. Een ander optie is dat de achterstanden geheel of gedeeltelijk door een commerciële partij worden weggewerkt. Dit impliceert vrijwel zeker hogere kosten en een lagere kwaliteit. Bovendien is het jammer dat in dat geval geen gebruik wordt gemaakt van de aanwezige expertise en de kennis die bij het werk wordt opgedaan. Ook vervallen de voordelen dat deze kennis met elkaar wordt gedeeld, ten goede komt aan de eigen medewerkers en organisaties en leidt tot een hechte samenwerking tussen het RHC en de nieuwe gemeente.

Gezien de voordelen van de scenario’s A en B, de nadelen van de scenario’s C en D en de beschikbare tijd en expertise bij het RHC en Vijfheerenlanden stelt het RHC voor om de scenario’s A en B uit te voeren.

Zodra dit voorstel de instemming van het bestuur van het RHC en Vijfheerenlanden heeft gekregen, kan in goed overleg een planning en prioritering worden gemaakt voor het wegwerken van de achterstanden.

Een deel van de archieven verhuist nog dit najaar 2019 naar het RHC in Wijk bij Duurstede (waar het publiek ze ook kan raadplegen op de studiezaal). Een ander deel blijft gedurende de bewerking in Leerdam, Vianen en Meerkerk (zie verder § 3 onder verhuizing).

**§ 3. De inpassing van de werkzaamheden, vervreemding, verhuizing en publiciteit**

* **inpassing werkzaamheden**

De structurele en incidentele werkzaamheden voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden kunnen zonder al te veel moeite worden ingepast in de werkplanning van het RHC voor de komende jaren, mits daarvoor de randvoorwaarden van financiële, personele en ruimtelijke aard zijn vervuld (zie § 4). Met name op het personele vlak bestaan daarbij onzekerheden.

* **vervreemding**

Bij het Nationaal Archief In Den Haag bevindt zich zo’n 86 m1 aan oudste archieven van Leerdam en Zederik waarvoor het Rijk in het verleden de zorg van de gemeenten heeft overgenomen. In mei 2019 is in goed overleg een vervreemdingsprocedure gestart om deze stukken terug te krijgen, zoals in 2014 ook voor Vianen is gebeurd.

* **verhuizing**

In oktober 2019 kan alvast 391 m1 aan archief en collectie van Vijfheerenlanden worden verhuisd naar de archiefbewaarplaats in Wijk bij Duurstede.[[10]](#footnote-11)

Dat betekent dat voorlopig de volgende 984 m1 nog in Leerdam, Meerkerk en Vianen blijft staan:

* Alle bouw- en milieuvergunningen uit de jaren 1902-2018(397 m1);
* de drie bestuursarchieven Leerdam uit de periode 1932-2018 (261 m1; nrs. 27, 28 en 23);
* de bestuursarchieven van Zederik en haar drie rechtsvoorgangers uit de periode 1931-2018 (250 m1; nrs. 117, 124, 132, 135, 137, 139, 141, 145, 151 en 152);
* het bestuursarchief Vianen uit de periode 1996-2018 en het archief van het Industrieschap Hagestein (71 m1; nr. 455 en 172).

Waarschijnlijk zullen bij een tweede verhuizing de openbare bestuursarchieven tot 1986 (het jaar van de voorlaatste gemeentelijke herindeling) worden overgebracht, maar dat hangt mede af van de bewerking en andere factoren, zoals het vervallen van een locatie.

De verhuiskosten komen voor rekening van Vijfheerenlanden; de voorbereiding en begeleiding doet het RHC en de daadwerkelijke uitvoering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

* **publiciteit**

In overleg met medewerkers communicatie van Vijfheerenlanden en Wijk bij Duurstede (als vestigingsplaats) zal een plan worden gemaakt voor de publiciteit over de toetreding. Daarbij zullen tevens de nieuwe naam en nieuwe website worden betrokken. De gefaseerde publiciteit zou kunnen starten met de eerste verhuizing of bestuurlijke besluitvorming. Vanaf 2020 kan de nieuwe medewerker voor cultuurhistorie en communicatie daarbij een rol spelen.

**§ 4. De personele, ruimtelijke en financiële gevolgen**

* **personele gevolgen**

Zowel inhoudelijk als financieel heeft het bestuur van het RHC in 2018 en 2019 ingestemd met een personeelsontwikkeling waarbij:

* de formatie van 6 fte voor de bestaande taken gehandhaafd blijft;
* de formatie voor de nieuwe taken wordt uitgebreid met 1,5 fte adviseur digitale informatie en 0,5 fte informatiemanager (vanaf 2019 en 2020);
* een nieuwe functionaris voor 0,5 fte voor cultuurhistorie en communicatie wordt aangesteld om het nieuwe beleid en de uitbreiding met Vijfheerenlanden mogelijk te maken (vanaf 2020).

In een aparte personeelsnotitie voor de bestuursvergadering van 21 augustus 2019 wordt hierop nader ingegaan. De vaste personeelsformatie stijgt vanaf 2020 met 1,5 fte naar 8,5 fte. De hiermee gepaard gaande kosten zijn opgenomen in (de variant met Vijfheerenlanden van) de begroting 2020.

Zoals hiervoor in § 2 beschreven, is er daarnaast behoefte aan een tijdelijke archiefmedewerker in deeltijd om, samen met de vaste medewerkers, de achterstandswerkzaamheden voor Vijfheerenlanden in tien jaar tijd uit te kunnen voeren. De werkelijke kosten hiervoor worden gedekt uit de extra bijdrage van Vijfheerenlanden.

* **ruimtelijke gevolgen**

Geschat wordt dat Vijfheerenlanden en de andere vijf gemeenten in de nabije toekomst nog bijna 3.200 strekkende meter (m1) aan papieren overheidsarchief naar het RHC zullen overbrengen.[[11]](#footnote-12) Daarnaast nemen ook de niet-digitale particuliere archieven en collecties nog geruime tijd in omvang toe.

Begin 2019 was in de archiefbewaarplaats van het RHC nog 1.730 m1 of 30% van de beschikbare capaciteit van 5.750 m1 leeg. Naast een aantal andere maatregelen, zoals substitutie en decentrale huisvesting, zal het RHC daarom structureel extra depotruimte van de gemeente Wijk bij Duurstede moeten huren, zoals bekend. De kosten zijn in de begroting 2020 geschat op € 25.000 en opgenomen in de begrotingsvariant met Vijfheerenlanden.


Zoals het er nu naar uitziet, is dat voor het jaar 2020 echter nog niet nodig. Vanaf welk jaar dat wel het geval zal zijn, hangt af van het op korte termijn te starten overleg van het RHC met de gemeenten over het bewerken en overbrengen van hun archieven.

* **financiële gevolgen**

Op basis van de in maart 2019 nog beperkt beschikbare informatie is in de Programmabegroting 2020-2023 een variant opgenomen waarbij de gemeente Vijfheerenlanden vanaf 2020 volledig deelneemt aan het RHC. Deze prognose zag

er als volgt uit:

## *Prognose van de gemeentelijke bijdragen 2019-2023*



*Toelichting (bron: Programmabegroting 2020-2023; deels achterhaald, zie hierna):*

*Uitgaande van een inwoneraantal van 54.000 en een hoeveelheid over te dragen archief van 1620 meter voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is voor de meerjarenbegroting 2020-2023 een prognose gemaakt van de bijdragen en kosten met Vijfheerenlanden als deelnemer vanaf 2020. Tegenover de extra inkomsten staan in dat geval extra kosten (beide structureel) in verband met deze uitbreiding van in totaal € 61.537 (salariskosten voor 0,5 extra functionaris ad € 36.537 en € 25.000 voor extra depotruimte). Het gaat uitdrukkelijk om een prognose, waarbij bijvoorbeeld voor Vijfheerenlanden is gerekend met de recente inwoneraantallen van 54.000, terwijl voor de andere vijf gemeenten nog de inwoneraantallen uit 2014 worden gehanteerd. Bovendien wordt ervan uitgegaan dat Vijfheerenlanden al in 2020 1620 strekkende meter archief aan het RHC overdraagt.*

Over veel zaken met betrekking tot de toetreding bestaat inmiddels duidelijkheid. Zo zal Vijfheerenlanden op termijn geen 1620 m1 maar slechts 1375 m1 archief aan het RHC overdragen, waardoor een van de twee grondslagen voor de kostentoerekening aan de gemeenten verandert. Zeker is ook dat in 2020 nog geen extra depotruimte hoeft te worden gehuurd.

Bovendien zijn de contouren bekend van de tijdelijke extra bijdrage van Vijfheerenlanden aan het RHC om de achterstanden weg te werken. Zoals in § 2 beschreven, wordt voorgesteld hiervoor vanaf 2020 tien jaar lang circa € 53.000 aan personeelskosten, € 5.000 aan materiaalkosten en € 5.000 aan restauratiekosten te betalen.

Het is verstandig om met een bijgestelde kostenraming te wachten tot de bestuursvergadering in december 2019, waarbij in de ontwerp-kadernota 2021 en, indien nodig, de eerste begrotigingswijziging 2020 rekening kan worden gehouden met Vijfheerenlanden en een aantal andere ontwikkelingen. Het betreft op de eerste plaats de nog onbekende personeelskosten als gevolg van de CAO-wijzigingen, stimuleringsmaatregelen en functieherwaardering. Op de tweede plaats moet de dienstverleningsovereenkomst met Wijk bij Duurstede en Houten dit jaar worden herzien of opgezegd, met nog onbekende gevolgen. Tenslotte gaat in 2021 een nieuwe vijfjaarlijkse periode in waarvoor eind 2019 de twee grondslagen voor de kostenverdeling (inwoneraantal en hoeveelheid archief) moeten worden herijkt.

**§ 5. Het bestuursbesluit, verzoek en advies over de toetreding**

Het bovenstaande overwegend, is het Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, in vergadering bijeen op 21 augustus 2019, van mening dat

toetreding van de gemeente Vijfheerenlanden een versterking van het samenwerkingsverband betekent, omdat:

* de draagkracht en slagkracht van het RHC er door toenemen;
* het leidt tot ‘minder meerkosten’ voor alle deelnemers als gevolg van het nieuwe beleid;
* de achterstallige werkzaamheden, dankzij een tijdelijke financiële bijdrage van Vijfheerenlanden, op een goede manier zonder negatieve gevolgen voor de andere deelnemers kunnen worden uitgevoerd.

Het Bestuur verzoekt daarom aan het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Vijfheerenlanden om in te stemmen met dit voorstel in inhoudelijke en financiële zin, met inbegrip van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling.

Daarnaast adviseert het Bestuur aan de colleges van burgemeester en wethouders en de raden van de gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Wijk bij Duurstede om in te stemmen met dit voorstel tot toetreding van Vijfheerenlanden en het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling.

Aldus besloten in de vergadering van 21 augustus 2019,

De voorzitter, De secretaris

J.A. van der Pas M.A. van der Eerden-Vonk

1. In elk geval door de aanwezige bestuurders-burgemeesters. Elke gemeente moet de GR laten tekenen door zijn burgemeester en secretaris. [↑](#footnote-ref-2)
2. Opgave gemeente Houten d.d. 8 juli 2019. [↑](#footnote-ref-3)
3. Totaal van 17.950 uur : 1.692 per jaar = 10,6 jaar voor het wegwerken van 1074 m1 achterstand. Zie bijlage 2C. [↑](#footnote-ref-4)
4. Dit betreft nog ontbrekende zuurvrije standaard archiefdozen, omslagen, dossiermappen met hechtmateriaal en etiketten (berekening RHC d.d. 9 juli 2019 op basis van circa 651 m1 aan nieuwe dozen, omslagen en mappen en circa 210.000 etiketten voor dozen en mappen). [↑](#footnote-ref-5)
5. Hiervoor zou het budget dat de gemeente Vianen bij de aansluiting in 2014 voor restauratie heeft gereserveerd (en dat tot op heden nog niet is gebruikt) kunnen worden ingezet. [↑](#footnote-ref-6)
6. Volgens een eerste offerte aan het RHC d.d. 9 juli 2019. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ruwe schatting RHC op basis van 270 m1 en circa € 400 per m1. [↑](#footnote-ref-8)
8. Ook voor de andere vijf gemeenten moeten immers inventarisatiewerkzaamheden worden verricht, zowel aan de collectie die al bij het RHC in beheer is, als mogelijk aan de in de komende jaren (vervroegd) over te brengen laatste papieren archieven van de gemeenten. Niet onbelangrijk is ook dat een van de archiefmedewerkers hoogstwaarschijnlijk in oktober 2022 met pensioen gaat en de andere in mei 2026. Zij zouden hun kennis kunnen overdragen op de, aan te stellen, tijdelijke archiefmedewerker. [↑](#footnote-ref-9)
9. De verdeling van de werkzaamheden over de tijdelijke en vaste medewerkers gedurende de looptijd is nog nader te bepalen. [↑](#footnote-ref-10)
10. Zie daarvoor bijlage D. Over de krantencollectie in Leerdam en de begraafplaatsadministratie in Vianen bestaat nog onzekerheid. Het is belangrijk dat de meest door het publiek geraadpleegde openbare archieven en collecties zich op 1 januari 2020 in de archiefbewaarplaats in Wijk bij Duurstede bevinden en op internet staan. [↑](#footnote-ref-11)
11. Hiervan is circa 1375 m1 van Vijfheerenlanden (zie § 2 en bijlage B) en 1801 m1 van de andere vijf gemeenten (zie hiervoor de personeelsnotitie d.d. 28 juni 2019 en bijlage D daarbij). [↑](#footnote-ref-12)