## Slide 1
Programma
E-depot
Iteratief de toekomst in
13 april 2022
Notes: PID
Verschil tussen dit traject en spoor 3
Realisatie van een e-depot voor ons zelf
Met andere AD normen en standaarden voor DUTO binnen CG
budget november/december in begroting getemporiseerd en gefaseerd opgenomen
We merken dat het voor de gemeente lastig is om tijd vrij te maken en dat we die tijd wel nodig hebben
waar staan we nu, hoe gaan we het aanpakken, wat gaan we bereiken en wat hebben we daar voor nodig?
Welke functies?

## Slide 2: Overzicht
| 2
Programma e-depot 14 september 2022
Meerjarig programma voor de realisatie van een e-depot voor het RAZU en inpassing van dat e-depot binnen Common Ground
Twee parallelle ‘sporen’: Realisatie en Common Ground
We bereiken onze doelen incrementeel en pragmatisch
We werken zo veel mogelijk samen met partners in ons werkgebied, onze regio en landelijk
  4 concrete toezeggingen van regionale partners

## Slide 3: Realisatie (spoor 1)
| 3
Programma e-depot 14 september 2022
Doelen:
  Modulair e-depot
  Binnen 2 jaar (na start) een werkende basis (opname, beheer en basale toegang)
  Zo veel mogelijk reeds gebaseerd / voorgesorteerd op Common Ground standaarden  Continu afgestemd met spoor 2.
Opzet:
  Kerngroep Realisatie bestaat uit RAZU-medewerkers (evt. aangevuld door gemeentelijke experts)
    Beheert ontwikkelagenda en faseplanning
    Stuurt sprints aan
  Primair gefinancierd door het RAZU
  Uitgevoerd in samenwerking met onze gemeenten en de markt
Notes: Spoor 1: Commissie is opgenomen

## Slide 4: Common Ground (spoor 2)
| 4
Programma e-depot 14 september 2022
Doelen:
  Duurzame Toegankelijkheid binnen Common Ground borgen
    Dit behelst ook het standaardiseren van DuTo-ontwikkelingen binnen CG
  E-depot functionaliteiten binnen Common Ground mogelijk maken
Opzet:
  Kerngroep Common Ground bestaat uit RAZU-medewerkers en (regio) partners
    Beheert ontwikkelagenda en faseplanning
    Stuurt sprints aan
  Gemixte financiering (input RAZU + partners + evt. subsidies CG)
  Uitgevoerd in samenwerking met CG-koplopers, VNG en andere landelijke partners
Notes: Vanaf hier W

## Slide 5: Resultaten in 2022
| 5
Programma e-depot 14 september 2022
Fase 1 (feb – mei ‘22)
PID
Werkafspraken met partners en gemeenten
Informatiepakket raden
Fase 2 (vanaf mei 2022)
Ontwikkelagenda 2023 opstellen voor beide sporen
Architectuur e-depot (versie 1)
Voorbereidingen treffen voor basis infrastructuur
Overzicht krijgen van CG-aansluiting
Wat hebben we hier voor nodig?
  Inhuur architect
  Inhuur inkoper
  Inkooptraject basisinfrastructuur
Notes: Bestemmingsreserve-noemen

## Slide 6: Bestemmingsreserve
| 6
Programma e-depot 14 september 2022
Bestemmingsreserve | E-depot | 
Ingesteld in | Jaarrekening 2014 (2015) | 
Doel | Deze reserve is bedoeld om incidentele kosten voor met name het voorbereiden en implementeren van een e-depotvoorziening te dekken. Historie: Plan voor e-depot voorziening 2015 Beleidsplan 2019 – 2022 (Pilot e-depot 2020-2021) Realisatie e-depot 2022 e.v. | 
Saldo per 1 januari 2022 | € 55.045 | 
Geplande activiteiten in 2022 | Omschrijving | Verwachte kosten
 | Fase 1 (spoor 1) – Voorbereiden en definiëren Fase 2 (spoor 1) – Opbouwen basis (overloop naar 2023) Totaal | € 15.000 € 40.000 € 55.000
Notes: Bestemmingsreserve-noemen

## Slide 7: Resultaten in 2022
| 7
Programma e-depot 14 september 2022
Notes: Bestemmingsreserve-noemen

## Slide 8: 2023 – 2024 (Spoor 1)
| 8
Programma e-depot 14 september 2022
  Vanaf 2023 worden op basis van de ontwikkelagenda concrete modules en componenten ingekocht en/of ontwikkeld
    Vanaf 2024 staat het eerste geheel en kan door externen (gemeenten en inwoners) getest worden
  Vanaf 2023 zal de functioneel beheerder aan de slag gaan:
    Opstellen eisen en wensen vanuit functioneel-technisch oogpunt
    Inrichten van de modules en componenten
  Vanaf 2023 zal de medewerker digitale archieven starten met:
    De eerste inrichting van het e-depot als geheel
    Procedures, werkwijzen, stukken voor particuliere archieven
    Opname reeds aanwezige digitale archieven

## Slide 9: 2023 – 2024 (Spoor 2)
| 9
Programma e-depot 14 september 2022
  Robuuste samenwerking met regionaal draagvlak
  Aangesloten op landelijke platformen en ontwikkelingen
  Eerste standaardisatie(s) met NA en VNG
  Minimaal 1 volledig gerealiseerd en gestandaardiseerd component
  Minimaal 1 component halverwege realisatie en standaardisatie

## Slide 10: 2023 – 2024 (Spoor 2)
| 10
Programma e-depot 14 september 2022
  Robuuste samenwerking met regionaal draagvlak
  Aangesloten op landelijke platformen en ontwikkelingen
  Eerste standaardisatie(s) met NA en VNG
  Minimaal 1 volledig gerealiseerd en gestandaardiseerd component
  Minimaal 1 component halverwege realisatie en standaardisatie

## Slide 11: Middelen en formatie
| 11
Programma e-depot 14 september 2022

## Slide 12: Betrokkenheid
| 12
Programma e-depot 14 september 2022
  Hoe willen onze gemeenten en ons bestuur betrokken worden?
  Bestuurlijke e-depot commissie (gedachtenspinsel van 2 bestuurders in de decembervergadering)
  Actieve ambtelijke participatie in beide sporen?
  Ondersteuning door gemeenten
    Inkoper
Notes: Afspraak voor 13 april